## 知乎
妙笔平台(编码进度管理表)
NO | 功能ID | 功能名称 | 具体任务描述 | 编码 | [6 empty] | 确认完成日期
|  |  |  | 负责人 | 状态 | 进度 | 预计开始 | 实际开始 | 预计完成 | 实际完成
1 |  | 系统分析与设计
2 | 1.1 | 需求分析 |  | 全体人员 | 已完成 | 100% | 2020-03-05 |  | 2020-03-10
| 1.2 | 确认技术 |  | 全体人员 | 已完成 | 100% | 2020-03-06 |  | 2020-03-06
3 | 1.3 | 可行性分析 |  | 全体人员 | 已完成 | 100% | 2020-03-07 |  | 2020-03-08
4 | 1.4 | 系统结构设计 |  | 全体人员 | 已完成 | 100% | 2020-03-08 |  | 2020-03-09
5 | 1.5 | 数据库设计 |  | 全体人员 | 未完成 | 100% | 2020-03-08 |  | 2020-03-09
6 | 1.6 | 设计相关用例图 |  | 全体人员 | 未完成 | 0% | 2020-03-09 |  | 2020-03-10
7 | 1.7 | 设计相关类图 |  | 全体人员 | 未完成 | 0% | 2020-03-10 |  | 2020-03-11
8 |  | Web设计
9 |  | Web前台设计
| 1.9 | 登录/注册页面和修改密码 | 登录页面/注册页面和修改密码页面 | 郭航 | 未完成 | 100% | 2020-03-03 |  | 2020-03-05
| 1.1 | 导航条和右侧边栏 | 主体框架,其它大部分页面在此基础上完成开发 | 冯泽民 | 未完成 | 50% | 2020-03-03 |  | 2020-03-05
10 | 1.2 | 首页 | 推荐页面,关注页面,热榜页面, | 冯泽民 | 未完成 | 50% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
14 | 1.6 | 发现页面 | 发现页面,最新专题子页面,圆桌讨论,专栏子页面,热门收藏夹 | 唐林 | 已完成 | 100% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
15 | 1.7 | 问答页面 | 人气问题,潜力好问,新问题,人人答 | 李波 | 已完成 | 100% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
13 | 1.5 | 个人中心页面和编辑个人资料页面 | 编辑个人资料, 修改个人头像,上传封面图片, 动态, 回答, 提问, 文章, 专栏, 想法, 收藏, 关注, | 闵杰权 | 未完成 | 60% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
12 | 1.4 | 创作者中心 | 主页,问题推荐,上传视频(暂时不做),内容分析,成长等级,帐号信息,常见问题, | 郭航 | 未完成 | 90% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
16 | 1.8 | 右侧边栏中的子模块 | 写文章页面,写想法页面,对应详细页面 | 余海浪 | 未完成 | 70% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
17 | 2 | 设置页面 | 帐号与密码管理,消息与邮件,屏蔽,隐私,偏好设置 | 付国贤 | 已完成 | 100% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
| 2.1 | 提问 | 提问弹窗 | 李波 | 未完成 | 50% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
| 2.3 | 搜索后的所有页面 | 综合子模块,用户子模块,话题子模块,专栏子模块 | 余海浪 | 已完成 | 100% | 2020-03-04 |  | 2020-03-09
18 |  | Web后台设计
19 | 1.1 | 用户管理 |  |  | 未完成 | 0% | 3月20 |  | 2020-03-21
|  | 内容管理 |  |  | 未完成 | 0% | 3月20 |  | 2020-03-21
|  | 分类管理 |  |  | 未完成 | 0% | 3月20 |  | 2020-03-21
|  | 会员管理 |  |  | 未完成 | 0% | 3月20 |  | 2020-03-21
|  | 管理员管理 |  |  | 未完成 | 0% | 3月20 |  | 2020-03-21
20 |  | 日志 |  |  | 未完成 | 0% | 3月20 |  | 2020-03-21
21 |  | 类的设计与编码
22 | 1.1
23 | 1.2
24 | 1.3
25 | 1.4
26 | 1.5